Plan de participación de las partes interesadas

30 de junio de 2021

Subvención CEPF 111490

Instituto de Recursos Naturales del Caribe (CANARI)

Equipo Regional de Implementación del CEPF para el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe

Contenido

1.	Organización beneficiaria	3

2.	Título del subproyecto	3

3.	Número de concesión	3

4.	Monto de la subvención	3

5.	Fechas propuestas de concesión	3

6.	Países donde se desarrollarán las actividades	3

7.	Fecha de elaboración de este documento	3

8.	Introducción	3

9.	Resumen de actividades anteriores de participación de las partes interesadas	3

10.	Partes interesadas del proyecto	5

11.	Programa de participación de las partes interesadas	14

12.	Métodos de consulta	15

13.	Otras actividades de participación	16

14.	Cronograma y recursos	16

15.	Seguimiento y arreglos	18

16.	Consulta	18

17.	Divulgar	18

18.	Mecanismo de quejas	18

Anexo 1: Lista de organizaciones consultadas durante la elaboración del Perfil del Ecosistema	22

Anexo 2: Plantilla del plan de participación de las partes interesadas	25

Cuadro A2.1 Programa de identificación y participación de las partes interesadas	29

Anexo 3: Plantilla del plan de participación de las partes interesadas (proyectos de bajo riesgo)	31

Resumen de la subvención

- Organización beneficiaria: Instituto de Recursos Naturales del Caribe (CANARI)

- Título del subproyecto: Equipo Regional de Implementación del CEPF para el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe

- Número de concesión: 111490

- Monto de la subvención (dólares estadounidenses): $ 1,500,000

- Fechas propuestas de concesión: 2 de agosto de 2021 – 30 de junio de 2026

- Países donde se desarrollarán las actividades: Antigua y Barbuda, Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago

- Fecha de elaboración de este documento: junio de 2021

# Introducción

CANARI fungió como Equipo de Implementación Regional (RIT) para la primera inversión del CEPF en el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe de 2010 a 2016. Al implementar esta segunda fase de la inversión del CEPF en la región, CANARI se basará en los resultados y las lecciones aprendidas de la primera fase para apoyar el enfoque del CEPF de otorgamiento de subvenciones combinado con desarrollo de capacidades para permitir que una variedad de organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales, nacionales, regionales e internacionales accedan a financiamiento para apoyar acciones críticas de conservación y fortalecer estas OSC y fomentar alianzas y redes para lograr impacto. Este proyecto también desempeñará un papel importante en el apoyo a los esfuerzos de la Secretaría del CEPF en el seguimiento, la evaluación y el aprendizaje a nivel de subdonación y cartera.

Todas las actividades se guiarán por el marco estratégico descrito en el Perfil del Ecosistema de 2019 para el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe y de conformidad con el Manual Operativo del Proyecto del CEPF y otros documentos, políticas y procedimientos clave relevantes para el hotspot proporcionados por la Secretaría del CEPF y el Banco Mundial.. Estos incluyen, entre otros, el Documento de evaluación del proyecto (PAD), el Manual operativo del proyecto (POM), el Marco de gestión ambiental y social (ESMF), el Plan de compromiso ambiental y social (ESCP), un Plan de participación de las partes interesadas (SEP), Gestión laboral Procedimientos (LMP), Plan de Salud y Seguridad, y un Manual Operativo de Sub-subvenciones.

El proyecto se implementará a través de 8 componentes interrelacionados que reflejan los Términos de referencia del CEPF para los RIT:

- Coordinar la inversión del CEPF en el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe

- Apoyar la integración de la biodiversidad en las políticas públicas y las prácticas comerciales del sector privado.

- Comunicar la inversión del CEPF en todo el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe

- Desarrollar la capacidad de la sociedad

- Apoyar el proceso de la Secretaría del CEPF para la solicitud y revisión de propuestas para subvenciones grandes (por encima de un umbral de $ 50,000)

- Administrar un programa de pequeñas subvenciones (hasta $ 50,000) de conformidad con el manual de operación

- Supervisar y evaluar el impacto de las subvenciones grandes y pequeñas del CEPF

- Apoyar a la Secretaría del CEPF para monitorear la cartera de subvenciones grandes y asegurar el cumplimiento de los términos de financiamiento del CEPF

El RIT cumplirá con el ESMF y también construirá o fortalecerá la capacidad de los beneficiarios, según sea necesario, para cumplir con los estándares ambientales y sociales clave y la política de género del CEPF a través de capacitación y entrenamiento individual a través de talleres virtuales y seminarios web.

# Resumen de actividades anteriores de participación de las partes interesadas

Consultas a las partes interesadas sobre el perfil del ecosistema

Desde finales de 2016 hasta principios de 2020, CANARI lideró el proceso de actualización del Perfil del Ecosistema para guiar la segunda inversión del CEPF en el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe, que se basa en un análisis situacional del contexto político, institucional y socioeconómico para la conservación. En colaboración con un equipo integrado por BirdLife International, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) y el Jardín Botánico de Nueva York (NYBG), CANARI involucró a 175 partes interesadas de 94 organizaciones dentro de la sociedad civil, el gobierno, el sector privado y la comunidad de donantes en un proceso consultivo que definió los parámetros de la segunda inversión del CEPF en el Caribe. El proceso incorporó la experiencia de las partes interesadas regionales a través de tres talleres nacionales (en República Dominicana, Haití y Jamaica) y una reunión subregional en línea para Las Bahamas y el Caribe oriental, grupos de trabajo nacionales de KBA y una consulta regional. Las consultas con las partes interesadas que tuvieron lugar durante la preparación del Perfil del Ecosistema para el Hotspot de las Islas del Caribe se describen en el Capítulo 2 del perfil. La lista de organizaciones consultadas se presenta en el Anexo 1.

Los talleres nacionales y una reunión subregional en línea se realizaron durante junio y julio de 2017. El taller en República Dominicana fue coordinado por Fondo Pro Naturaleza (PRONATURA) en asociación con la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). La Société Audubon coordinó la reunión en Haití, mientras que el taller de Jamaica fue organizado por la Fundación Caribbean Coastal Area Management (C-CAM), en asociación con el Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de West Indies (Mona). Los grupos de trabajo de expertos nacionales de KBA se convocaron a fines de 2017 y el taller regional en Kingston, Jamaica, se llevó a cabo en enero de 2018 (Tabla 1).

Cuadro 1: Calendario de consultas con las partes interesadas sobre el perfil del ecosistema

| Taller | Fecha | Número de participantes |
| --- | --- | --- |
| Consulta Nacional de República Dominicana | 27 – 28 de junio de 2017 | 51 |
| Consulta Nacional de Haití | 3 – 4 julio 2017 | 34 |
| Consulta Nacional de Jamaica | 7 - 8 julio | 31 |
| Reunión en línea para las Bahamas y el Caribe oriental | 25 julio 2017 | 12 |
| Grupos de trabajo de expertos nacionales de KBA | Noviembre-diciembre 2017 | 20 |
| Consulta Regional | 10 de enero 2018 | 27 |
| Total de participantes del taller |  | 175 |

El equipo de elaboración de perfiles, dirigido por CANARI, compiló documentos de discusión sobre cuestiones temáticas que se presentaron en las consultas nacionales. Los documentos de discusión y las listas de referencia de KBA y especies desencadenantes estuvieron disponibles en el micrositio interactivo de ArcGIS Story Map entre junio y septiembre de 2017 para su revisión en línea.

El borrador de prioridades geográficas y temáticas para la concesión de subvenciones fue revisado y validado por los participantes durante el taller de consulta regional en Jamaica, que reunió a 27 expertos de la sociedad civil, el gobierno y las agencias de financiación, a quienes se les pidió que revisaran el borrador desde una perspectiva regional. Las recomendaciones de esta reunión se utilizaron para revisar el enfoque general y la estrategia de inversión. Se reflejan en la identificación de los riesgos del proyecto en el ESMF, así como en la identificación de las partes interesadas y grupos vulnerables (ver más abajo en este SEP).

Consultas para orientar la implementación de mecanismos colaborativos de responsabilidad social

Además, CANARI fue presentado al Equipo Colaborativo de Responsabilidad Social (CSAT) alojado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en asociación con Integrated Health Outreach (IHO). El CSAT está liderando la implementación del programa colaborativo de responsabilidad social que tiene como objetivo fortalecer las alianzas de las OSC para la conservación. CANARI y el equipo CSAT compartieron información y discutieron el enfoque del programa durante el desarrollo de este proyecto, y acordaron trabajar de cerca en la implementación del programa colaborativo de responsabilidad social donde CANARI se guiará por la experiencia del INTEC y la OHI.

Consultas de las partes interesadas del ESMF

El ESMF examina los riesgos e impactos del proyecto en general y establece un marco para evaluar los riesgos e impactos de los subproyectos individuales, que aún no se han identificado. Durante septiembre y octubre de 2020 se realizaron una serie de consultas virtuales sobre el borrador del ESMF y SEP con 76 actores de los siete países del proyecto. La Secretaría del CEPF lideró este proceso. CANARI brindó información sobre la lista de partes interesadas objetivo de este proceso de consulta, basándose en la fase anterior de concesión de subvenciones del CEPF en el Hotspot de las Islas del Caribe entre 2010 y 2016.

# Partes interesadas del proyecto

Bajo el Componente 2 del proyecto ( Comunicación de la inversión del CEPF en el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe), CANARI desarrollará una estrategia de participación y comunicación para la inversión en el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe para guiar la participación de las partes interesadas. Esta estrategia se basará en el trabajo ya realizado para identificar e involucrar a las partes interesadas clave (ver arriba).

Trabajando en estrecha colaboración con la Secretaría del CEPF, se identificaron preliminarmente 10 grupos principales de partes interesadas. Los primeros cuatro grupos se consideran partes afectadas por el proyecto porque se anticipa que se verán directamente afectados por el proyecto: OSC locales, instituciones académicas y organizaciones comunitarias que reciben directamente desarrollo de capacidades y otras formas de apoyo como parte de su participación en el proyecto; y las comunidades locales que obtienen beneficios de los subproyectos, como capacitación, mejora de los medios de vida, creación de empleo, acceso a los servicios de los ecosistemas, etc.

Los seis grupos restantes (agencias gubernamentales nacionales, agencias gubernamentales locales, actores del sector privado, OSC internacionales y donantes internacionales y agencias técnicas regionales) se consideran otras partes interesadas porque, si bien no se prevé que se beneficien directamente de las actividades del proyecto, se espera que participen en colaboraciones para identificar e implementar soluciones a los desafíos locales de conservación. En su SEP, cada sub-beneficiario deberá identificar las organizaciones e individuos específicos en cada grupo de partes interesadas que sean relevantes para su subproyecto.

Partes afectadas del proyecto

OSC locales

Las organizaciones populares tradicionalmente han jugado un papel importante en el desarrollo social, económico y cultural de la sociedad caribeña. La actividad cívica en la región se remonta al período anterior a la emancipación y continúa siendo importante en la era moderna. El sector ha pasado de estar principalmente orientado al bienestar y dirigido por voluntarios a incluir organizaciones sin fines de lucro centradas en políticas y técnicas con personal de profesionales a tiempo completo que administran grandes proyectos de varios años. Las OSC del Caribe siguen desempeñando un papel esencial en la prestación de servicios sociales. Las OSC también participan en la investigación, el desarrollo de capacidades, la sensibilización y la promoción. Hay modelos emergentes de organizaciones sin fines de lucro como empresas sociales.

Todos los países del Caribe tienen al menos una OSC con una misión que incluye la conservación de la biodiversidad o temas relacionados, y muchos tienen responsabilidades de cogestión de áreas protegidas. El perfil del ecosistema identificó 120 OSC del Caribe que trabajan en temas ambientales en uno o más de los países del proyecto, con el mayor número en la República Dominicana y Haití.

El análisis realizado durante la preparación del perfil del ecosistema reveló que el trabajo de la mayoría de las OSC ambientales está orientado hacia las operaciones en lugar de la promoción, y la mayoría de los grupos se centran en el diseño y la implementación de actividades relacionadas con la gestión de sitios y/o especies, medios de vida sostenibles, desarrollo comunitario o educación ambiental. Se prevé que desempeñen funciones similares durante la segunda fase de inversión del CEPF, ya que estas actividades serán fundamentales para el diseño de la mayoría de los subproyectos respaldados. La identidad de las OSC locales que participarán como sub-beneficiarios aún no se conoce porque las sub-subvenciones  se otorgarán sobre una base competitiva después de convocatorias abiertas. Se proporciona una lista indicativa de OSC locales en los países del proyecto para dar un ejemplo de los tipos de organizaciones que posiblemente podrían convertirse en sub-beneficiarios. La inclusión en esta lista, de ninguna manera, indica la predeterminación de que una organización será apoyada por la segunda fase de inversión del CEPF.

| # | País | Nombre de la organización |
| --- | --- | --- |
| 1 | Antigua y Barbuda | Grupo de conciencia ambiental inc. |
| 2 | Las Bahamas | Fideicomiso Nacional de las Bahamas |
| 3 | República Dominicana | Consorcio Ambiental Dominicano |
| 4 | República Dominicana | Fondo Pronaturaleza inc. |
| 5 | República Dominicana | Fundación José Delio Guzmán Inc. |
| 6 | República Dominicana | Grupo Jaraguá |
| 7 | República Dominicana | Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Inc. |
| 8 | República Dominicana | Kiunzi SRL |
| 9 | República Dominicana | Sociedad Ornitológica de la Hispaniola |
| 10 | República Dominicana | Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste, Inc. |
| 11 | Haití | Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. |
| 12 | Haití | Colectivo Desarrollo |
| 13 | Haití | Fundación Nouvelle Grand'Anse |
| 14 | Haití | Fundación para la Protección de la Biodiversidad Marina |
| 15 | Haití | Organisation pour la Rehabilitation de l'Environnement |
| 16 | Haití | Reseau d'Enseignement Professionnel et d'Interventions Ecologiques |
| 17 | Haití | Sociedad Audubon Haití |
| 18 | Jamaica | Fundación para el Manejo del Área Costera del Caribe |
| 19 | Jamaica | Fundación de Resolución de Disputas |
| 20 | Jamaica | Fundación Ambiental de Jamaica |
| 21 | Jamaica | Fideicomiso de Conservación y Desarrollo de Jamaica |
| 22 | Jamaica | Fideicomiso Ambiental de Jamaica |
| 23 | Santa Lucía | Fideicomiso Nacional de Santa Lucía |
| 24 | San Vicente y las Granadinas | Fideicomiso Nacional de San Vicente y las Granadinas |
| 25 | San Vicente y las Granadinas | Granadinas Sostenibles Inc. |

Instituciones académicas

Las instituciones de investigación y educación terciaria en las islas del Caribe juegan un papel importante en el apoyo a la conservación de la biodiversidad y la gestión ambiental a través de su investigación, educación y divulgación. Este compromiso se produce en diferentes niveles. Las instituciones académicas pueden asociarse con las comunidades locales y las OSC para realizar investigaciones personalizadas ( p. ej., evaluaciones del cambio climático, evaluaciones sociales o inventarios de biodiversidad) en apoyo de la implementación del proyecto. Las instituciones académicas también pueden colaborar con instituciones y agencias gubernamentales para promover la conservación y la gestión sostenible de la biodiversidad y para informar las políticas y regulaciones ambientales. Además, las instituciones académicas pueden desempeñar un papel de liderazgo en la implementación de programas de conservación nacionales o regionales.

El perfil del ecosistema identificó 28 instituciones académicas con programas ambientales en los países del proyecto, con la gran mayoría en la República Dominicana. En 2012, 10 universidades de República Dominicana formaron la Red Ambiental de Universidades Dominicanas (RAUDO) para apoyar el desarrollo sostenible del país reuniendo las capacidades de estas instituciones de educación superior para generar y difundir conocimiento ambiental dentro de la comunidad académica y la sociedad en general, a través de la educación, la investigación y la extensión. La red ahora incluye 17 universidades, incluido el INTEC. Se proporciona una lista indicativa de instituciones académicas en los países del proyecto para dar un ejemplo de los tipos de organizaciones que podrían desempeñar un papel en la segunda fase de inversión del CEPF.

| # | País | Nombre de la organización |
| --- | --- | --- |
| 1 | Antigua y Barbuda | Complejo de Investigación de Barbuda |
| 2 | Las Bahamas | Organización de Investigación de Mamíferos Marinos de Bahamas |
| 3 | Las Bahamas | Fundación de la Estación de Campo Biológico Bimini |
| 4 | Las Bahamas | Centro de Investigación Gerace |
| 5 | Las Bahamas | The Island School |
| 6 | República Dominicana | Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales |
| 7 | República Dominicana | Instituto Superior de Agricultura |
| 8 | República Dominicana | Museo Nacional de Historia Nacional |
| 9 | República Dominicana | Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño |
| 10 | República Dominicana | Universidad Autónoma de Santo Domingo |
| 11 | República Dominicana | Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña |
| 12 | Haití | Universidad Estado d'Haití |
| 13 | Haití | Universidad de Tecnología d'Haití |
| 14 | Haití | Universidad Quisqueya |
| 15 | Jamaica | Museo de Historia Natural de Jamaica |
| 16 | Jamaica | Universidad de las Indias Occidentales, Instituto para el Desarrollo Sostenible |
| 17 | Jamaica | Universidad de las Indias Occidentales, campus de Mona |
| 18 | Jamaica | Centro de investigación de Windsor |
| 19 | Santa Lucía | Colegio Comunitario Sir Arthur Lewis |
| 20 | San Vicente y las Granadinas | Academia Richmond Vale |

Organizaciones comunitarias

Las organizaciones de base comunitaria (OBC) han venido desempeñando un papel cada vez más importante en la conservación de la biodiversidad en el Caribe, junto con las organizaciones de productores y las cooperativas. Estos grupos pueden organizarse en torno a una actividad empresarial o productiva, como la agricultura o la pesca, que puede beneficiar directa o indirectamente la conservación (por ejemplo, la agricultura sostenible en una zona de amortiguamiento de KBA o el ecoturismo en un área protegida). El alcance de estas organizaciones generalmente tiene un enfoque más limitado que el de sus contrapartes de ONG locales y su capacidad para planificar, implementar y evaluar proyectos de conservación tiende a ser menor. Sin embargo, son un componente esencial de los esfuerzos para implementar iniciativas de conservación y manejo de recursos socioculturalmente relevantes y sostenibles. El perfil del ecosistema identificó 54 organizaciones comunitarias centradas en el medio ambiente y 51 organizaciones de productores en los países del proyecto, con el mayor número en Jamaica y Santa Lucía.

Un área en la que las OBC y las organizaciones de productores están activas es la cogestión pesquera, donde los grupos de usuarios de recursos y las organizaciones de pescadores se han involucrado en la gobernanza y gestión de los recursos pesqueros con la ayuda de organizaciones intermediarias, incluida CANARI. Las OBC también se han involucrado en la gestión de áreas terrestres. Por ejemplo, desde el año 2000, el Departamento Forestal de Jamaica ha estado estableciendo Comités Locales de Gestión Forestal para permitir que las comunidades locales participen en la planificación, gestión, protección y uso sostenible de los bosques locales. En República Dominicana, se han establecido tres OBC en la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, una de las cuales promueve el ecoturismo y el uso sostenible de los recursos naturales entre las comunidades aledañas. Se proporciona una lista indicativa de organizaciones comunitarias en los países del proyecto para dar un ejemplo de los tipos de organizaciones que podrían beneficiarse del proyecto.

| # | País | Nombre de la Organización |
| --- | --- | --- |
| 1 | República Dominicana | Vivero Comunitario de Dajabón |
| 2 | Haití | Organisation des Groupements pour l'Avenir de Rossignol |
| 3 | Haití | Organisation des Paysans pour le Développement de l'Unité II de la Forêt des Pins, Mare Rouge |
| 4 | Jamaica | Sociedad Benéfica del Comité de Desarrollo de la Parroquia de Clarendon |
| 5 | Jamaica | Comité Local de Gestión Forestal de Cockpit Country |
| 6 | Jamaica | Comité Local de Gestión Forestal de Dolphin Head |
| 7 | Jamaica | Comité de Desarrollo de la Parroquia de St Ann |
| 8 | Jamaica | Asociación de la comunidad de personas de Bluefields |
| 9 | Santa Lucía | Cooperativa de Pescadores de Castries |
| 10 | Santa Lucía | Cooperativa de Pescadores y Consumidores de Laborie |
| 11 | San Vicente y las Granadinas | Organización del Patrimonio Comunitario de Diamond Village |
| 12 | San Vicente y las Granadinas | Cooperativa Goodwill Fisherman |

Comunidades locales en los sitios de los subproyectos

Si bien el Caribe en su conjunto se está urbanizando más rápido que cualquier otro lugar del mundo, la mayoría de los subproyectos se llevarán a cabo en áreas rurales, donde la agricultura (tanto en pequeñas explotaciones como en plantaciones comerciales) es una fuente importante de empleo, junto con otros sectores de recursos naturales y turismo. Las economías pequeñas y abiertas de las Islas del Caribe son vulnerables a las perturbaciones externas, como los desastres naturales, la fluctuación de los precios de los productos básicos en el mercado mundial y la volatilidad del sector del turismo, que es un importante sector generador de ingresos en la mayoría de los países. Antes de la pandemia de COVID-19, la contribución del turismo al PIB de los países del proyecto oscilaba entre el 10 % en Haití y el 60 % en Antigua y Barbuda.

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, las partes interesadas consultadas durante la preparación del perfil del ecosistema enfatizaron la necesidad de vínculos entre los medios de vida sostenibles y la conservación de la biodiversidad, ya que es poco probable que los esfuerzos de conservación sean sostenibles a menos que se aborden las prioridades de desarrollo de las comunidades locales. Es probable que esta necesidad se haya intensificado mucho, ya que los ingresos y el empleo del sector del turismo se han derrumbado (al menos temporalmente) y la actividad económica en otros sectores ha disminuido como resultado de la pandemia. Si bien la situación variará entre las comunidades y entre los países según las circunstancias locales, se anticipa que las comunidades locales en los sitios de los subproyectos serán más dependientes de los recursos naturales y económicamente más vulnerables. En este contexto, los subproyectos deberán evitar la captura de los beneficios del proyecto por parte de las élites y evitar la arraigada exclusión social de los grupos vulnerables. Esto requerirá un análisis de las partes interesadas, incluida la identificación de grupos vulnerables dentro de las comunidades e involucrarlos a lo largo del ciclo del proyecto.

Debido a que las subvenciones secundarias se otorgarán sobre una base competitiva (las subvenciones pequeñas de hasta $50,000 serán otorgadas directamente por CANARI en su papel como RIT; las subvenciones grandes serán otorgadas directamente por la Secretaría del CEPF), luego de convocatorias abiertas, la ubicación de las actividades del proyecto y, por lo tanto, las comunidades beneficiarias aún no se conocen. Los solicitantes de subvenciones secundarias deberán describir el contexto social donde se llevarán a cabo las actividades del subproyecto como parte de su solicitud e identificar la ubicación del proyecto. Todas las solicitudes se evaluarán con los ESS del Banco Mundial, siguiendo el proceso establecido en el MGAS, y se solicitará a los solicitantes información adicional sobre las comunidades afectadas, con un nivel de detalle determinado por una evaluación de riesgos sociales.

Otras partes interesadas

Agencias del gobierno nacional

El panorama institucional en los países del proyecto puede ser complejo, con múltiples agencias que tienen autoridad superpuesta sobre áreas protegidas u otras KBA, y pocos mecanismos de coordinación generales, particularmente a nivel operativo. El proyecto responderá a este desafío mediante la adopción de un enfoque colaborativo de responsabilidad social para construir alianzas entre diferentes actores, incluidas las agencias gubernamentales relevantes. En particular, será necesario involucrar a las agencias gubernamentales nacionales responsables de la conservación de la biodiversidad y la gestión de las áreas protegidas, así como aquellas con responsabilidades relacionadas con la gestión de los bosques, la pesca, el agua y otros recursos naturales.

En Antigua y Barbuda, la Autoridad de Parques Nacionales, el Consejo de Barbuda y la División de Pesca constituyen las autoridades legales que administran las áreas protegidas operativas, mientras que la Unidad Forestal y la Autoridad de Control del Desarrollo también están autorizadas para administrar áreas protegidas y otros sitios de gran valor para la biodiversidad.

El Fideicomiso Nacional de las Bahamas supervisa el Sistema de Parques Nacionales de las Bahamas, mientras que el Departamento de Recursos Marinos es la agencia gubernamental a cargo de la Red de Reservas Marinas.

La Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la principal autoridad a cargo de la gestión de áreas protegidas en la República Dominicana. Siguiendo las recientes políticas de descentralización, se ha otorgado a los ayuntamientos una mayor autoridad para la gestión ambiental, incluida la facultad de declarar áreas para la conservación dentro de su jurisdicción territorial.

En Haití, l'Agence Nationale des Aires Protégées (Agencia Nacional de Áreas Protegidas o ANAP) es la agencia gubernamental responsable de la gestión de áreas protegidas.

En Jamaica, las agencias a cargo de la gestión de áreas protegidas son la Autoridad de Conservación de Recursos Naturales, la Agencia Nacional de Planificación y Medio Ambiente, la División de Pesca, el Departamento Forestal y el Fideicomiso del Patrimonio Nacional de Jamaica.

En Santa Lucía, las reservas forestales y los bosques protegidos están bajo la responsabilidad del Departamento Forestal, mientras que las reservas naturales están bajo la autoridad del Fideicomiso Nacional de Santa Lucía. Las áreas de manejo marino y las reservas marinas están bajo la responsabilidad del Departamento de Pesca.

En San Vicente y las Granadinas, la Autoridad de Parques Nacionales, Ríos y Playas es el coordinador principal de la gestión de áreas protegidas y trabaja en asociación con varias organizaciones gubernamentales, como el Departamento Forestal, el Departamento de Pesca y el Fideicomiso de San Vicente y las Granadinas.

Las agencias del gobierno nacional participarán en varias actividades del proyecto CANARI guiadas por la estrategia de participación y comunicación, incluida la creación conjunta de análisis de los desafíos de conservación y soluciones compartidas para ellos, utilizando un enfoque colaborativo de responsabilidad social. Esto asegurará que las acciones de conservación identificadas estén bien alineadas con los planes nacionales de desarrollo y los planes de adaptación al cambio climático. Las agencias gubernamentales nacionales seleccionadas también serán invitadas a unirse al Comité Asesor Regional: un organismo establecido en el marco del proyecto para brindar asesoramiento independiente a la Secretaría del CEPF y al RIT en la selección de solicitudes de subvenciones secundarias para la adjudicación, así como el desarrollo estratégico del proyecto.

Agencias gubernamentales locales

Las agencias gubernamentales locales, a nivel municipal, distrital o equivalente, son un grupo clave de partes interesadas del proyecto debido a su papel de liderazgo en la planificación del uso de la tierra y otras decisiones de desarrollo. El proyecto involucrará a las agencias gubernamentales locales en los procesos colaborativos de responsabilidad social para las KBA prioritarias y los grupos de KBA prioritarias. El proyecto facilitará las alianzas entre las agencias gubernamentales locales, las OSC, las comunidades, los actores del sector privado y otras partes interesadas para identificar y analizar los problemas de conservación locales y desarrollar soluciones conjuntas para ellos. Algunas de estas soluciones se implementarán a través de subvenciones secundarias. Si bien las agencias del sector público no serán elegibles para recibir subvenciones secundarias, se espera que las OSC desarrollen sus subvenciones secundarias en estrecha consulta con las agencias gubernamentales locales relevantes, para obtener los permisos y autorizaciones necesarios, y para garantizar que se alineen con los planes de desarrollo local. y prioridades.

Actores del sector privado

El sector privado en la mayoría de las islas del Caribe incluye empresas nacionales, regionales y multinacionales, pero se compone principalmente de pequeñas y medianas empresas de propiedad local que operan en ciudades/pueblos pequeños y medianos y carecen de vínculos sólidos con la economía mundial.

Algunas de las grandes empresas privadas de la región han establecido fundaciones benéficas como vehículo para las donaciones corporativas en los países y comunidades donde operan. La mayoría de estas fundaciones empresariales orientan sus aportes hacia temas sociales (educación, salud, etc.), aunque algunas tienen un enfoque ambiental, como la Fundación Propagas, la fundación empresarial del Grupo Propagas, que apoya las actividades de conservación del Parque Nacional Dr. Juan Bautista. Pérez en República Dominicana.

Los esfuerzos para involucrar al sector privado en la conservación en todo el hotspot han tenido diversos grados de éxito. Durante la fase inicial de inversión del CEPF, las iniciativas en Antigua y Barbuda, República Dominicana y Haití dieron como resultado colaboraciones exitosas entre las OSC y el sector privado. La mayor parte de la tracción se ganó en la República Dominicana, donde hay una Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección (ECORED): una red sin fines de lucro de 90 miembros de organizaciones del sector privado comprometidas con el desarrollo de una cultura de desarrollo sostenible. Esta experiencia se basará en el proyecto, donde se prevé que los actores del sector privado participen en el diseño y la implementación de acciones de conservación colaborativas en y alrededor de las KBA prioritarias. Se proporciona una lista indicativa de actores del sector privado en los países del proyecto para dar un ejemplo de los tipos de organización que podrían participar en el proyecto de esta manera.

| # | País | Nombre de la organización |
| --- | --- | --- |
| 1 | República Dominicana | Barrick Pueblo Viejo |
| 2 | República Dominicana | Bepensa SA de CV |
| 3 | República Dominicana | Fundación Propagas |
| 4 | República Dominicana | Fundación Tropigas |
| 5 | República Dominicana | Bon Helados |
| 6 | República Dominicana | nacional de apoyo empresarial |
| 7 | Jamaica | Sandals Resorts Internacional |
| 8 | Santa Lucía | Lucia Electricity Services Limited |

Las asociaciones regionales y nacionales del sector privado (por ejemplo, la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe [CHTA] y las cámaras de comercio nacionales) son grupos clave para llegar a empresas grandes y medianas individuales en todos los sectores.

ONG internacionales

Varias ONG ambientales internacionales tienen programas de larga data en el hotspot de las islas del Caribe. Incluyen BirdLife International, Durrell Wildlife Conservation Trust, Fauna & Flora International, Island Conservation, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, The Nature Conservancy y el Instituto de Recursos Mundiales. Las ONG internacionales juegan un papel importante en la canalización de recursos técnicos hacia las OSC locales de la región.

Algunas OSC del Caribe, sin embargo, están preocupadas por lo que perciben como un comportamiento depredador y competencia por los recursos de los donantes de algunas ONG internacionales. La competencia por los recursos se ve reforzada por la práctica de los donantes de canalizar las inversiones a través de organizaciones externas en lugar de intermediarios caribeños. En algunos casos, se considera que la agenda de las ONG conservacionistas internacionales está reñida con la de las ONG locales y las comunidades del Caribe. Las políticas y prácticas de las ONG internacionales pueden tener un impacto negativo en las ONG locales al interrumpir las operaciones, agotar la capacidad y distraer o redirigir el enfoque. El proyecto prestará especial atención a garantizar que, cuando las ONG internacionales participen en acciones de colaboración o como proveedores de servicios, las asociaciones con las OSC y las comunidades locales sean equitativas.

Donantes internacionales y organismos intergubernamentales regionales e internacionales

En su papel como RIT, CANARI apoyará a la Secretaría del CEPF para garantizar que la inversión en puntos críticos esté bien alineada con las prioridades nacionales y regionales para la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible. Esto se hará a través de una coordinación y colaboración efectivas con todas las partes interesadas, incluidos los donantes internacionales y las agencias intergubernamentales regionales e internacionales que trabajan en las áreas focales prioritarias de conservación de la biodiversidad, adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible.

Hay muchos financiadores y sus intermediarios que ejecutan subvenciones y otros programas de desarrollo de capacidades centrados en la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible en la región. Estos incluyen fundaciones privadas (p. ej., Virgin Unite, Sandals Foundation), donantes bilaterales (p. ej., la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional [CIDA], Deutsche Gesellschaft para Internacional Zusammenarbeit [GIZ], Agencia de Cooperación Internacional de Japón [JICA], Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional [USAID]) y donantes multilaterales (por ejemplo, la Unión Europea). También existen programas conjuntos de donantes (p. ej., Fondo de Biodiversidad del Caribe [CBF]). Los fondos globales como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el Fondo Verde para el Clima (GCF) son fuentes importantes de fondos que son implementados por intermediarios que generalmente son agencias regionales o internacionales (por ejemplo, CARICOM o agencias de las Naciones Unidas).

Hay varios organismos y agencias intergubernamentales regionales e internacionales que tienen un mandato relevante para la estrategia del CEPF en el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe, por ejemplo: Secretaría de CARICOM, Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe (CCCCC), Agencia de Manejo de Emergencias de Desastres del Caribe (CDEMA), Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA), Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM), Organización de Turismo del Caribe (CTO), Comisión de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO).

Varias agencias internacionales también están operando oficinas y/o programas en la región, por ejemplo: Asociación de Estados del Caribe (AEC), Organización de los Estados Americanos (OEA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) incluyendo su Programa Ambiental del Caribe (PAC). Los bancos multilaterales también deben ser considerados aquí, por ejemplo, el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El RIT también garantizará la coordinación y colaboración con los donantes del CEPF, en coordinación con la Secretaría del CEPF, incluida una estrecha coordinación con las Unidades de Gestión de País (CMU) del Banco Mundial pertinentes. En particular, el RIT se coordinará con la Secretaría del CEPF para compartir las convocatorias de propuestas con la CMU en Haití con anticipación para obtener el consenso y el apoyo de la CMU. Se facilitarán reuniones de divulgación presenciales y virtuales y mesas redondas con donantes y socios clave.

Grupos vulnerables

Como se discutió en la sección anterior, las actividades del proyecto, incluidas las de los subproyectos, se llevarán a cabo en un contexto de mayor vulnerabilidad económica y dependencia de los recursos naturales, lo que significa que los sub-beneficiarios necesitarán identificar grupos vulnerables dentro de las comunidades locales en los sitios donde planean implementar actividades e involucrarlos a lo largo del proceso del ciclo del proyecto. De esta forma, se pueden mitigar los riesgos de captura por parte de las élites y la exclusión social. El análisis de las partes interesadas se llevará a cabo como parte del desarrollo del SEP para cada subproyecto individual. Esta sección resume los principales tipos de grupos vulnerables que pueden estar presentes en cada sitio del subproyecto. No todos estos grupos estarán necesariamente presentes en todos los sitios. Del mismo modo, esta no pretende ser una lista exclusiva, ya que puede haber grupos adicionales que no se identifican aquí.

Mujeres

La pobreza tiene una dimensión de género en las islas del Caribe: hay una mayor prevalencia de pobreza entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres están muy involucradas en sectores productivos que dependen de los recursos naturales, como la agricultura y la pesca. Sin embargo, existen desigualdades estructurales en las sociedades caribeñas que influyen en el acceso de las mujeres a los recursos, incluidos los recursos naturales y productivos. El sector agrícola, que es la principal fuente de ingresos y empleo en las comunidades rurales en y alrededor de muchos de los sitios prioritarios donde se centrará el proyecto, está segregado por género, y los hombres dominan la propiedad de la tierra, el acceso al crédito y otros medios de producción..

A nivel del hogar, el acceso al agua tiene una dimensión de género, con las mujeres soportando la carga de la gestión del agua, particularmente en hogares sin acceso a agua por tubería o en tiempos de escasez de agua. Se espera que el cambio climático empeore los problemas ambientales como la deforestación, la escasez de agua y la degradación de la tierra, y tendrá impactos diferenciados en mujeres y hombres en el Caribe.

Aunque el desempeño educativo de las mujeres tiende a ser más alto que el de los hombres, las mujeres están subrepresentadas en las empresas a gran escala, el liderazgo y la toma de decisiones, y en las áreas de crecimiento objetivo; tienden a concentrarse en trabajos de menor nivel y peor remunerados. Esto también es cierto para el sector de la sociedad civil en su conjunto. En el contexto del proyecto, las mujeres corren el riesgo de quedar fuera de los procesos de consulta, en los que tradicionalmente predomina la presencia masculina. Por lo tanto, el proyecto deberá garantizar que se escuchen las voces de hombres y mujeres en las consultas, especialmente aquellas que influyen en la selección de actividades o beneficiarios del subproyecto. Esto puede requerir que se celebren consultas separadas para las mujeres. El proyecto también deberá abordar la selección y el diseño de subproyectos con una perspectiva de género, para promover la equidad de género entre los mismos sub-beneficiarios, así como entre los beneficiarios de los subproyectos.

CANARI desarrollará o fortalecerá la capacidad de los sub-beneficiarios, según sea necesario, para cumplir con la política de género del CEPF a través de tutoría y capacitación personalizada a través de talleres/seminarios web virtuales.

Miembros de hogares encabezados por mujeres

Las mujeres encabezan casi la mitad de los hogares del Caribe, pero están en desventaja en los mercados laborales de la región. La participación femenina en la fuerza laboral es del 59 por ciento, en comparación con el 79 por ciento de los hombres. Esto tiene implicaciones para los hogares encabezados por mujeres, que tienen más probabilidades de ser pobres que los hogares encabezados por hombres. Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, la incidencia de la pobreza entre los hogares encabezados por mujeres en Santa Lucía (21%) es casi la misma que entre los hogares encabezados por hombres (22%). En las comunidades rurales, los hogares encabezados por mujeres pueden ser particularmente vulnerables, debido a las desigualdades estructurales en el acceso de las mujeres a los recursos discutidas anteriormente. Una vez más, el proyecto deberá garantizar que los hogares encabezados por mujeres estén representados y se escuche su voz en las consultas que influyan en el diseño de las actividades del subproyecto y la distribución de los beneficios, para garantizar que no se pasen por alto o se excluyan de los beneficios del proyecto.

COVID-19 ha tenido un impacto social y económico y agrega una dimensión al contexto social que no estaba presente cuando se desarrolló el Perfil del Ecosistema. Se desconoce el alcance total del impacto del COVID-19, pero en toda la región ha habido una contracción económica. Hay informes sobre el empeoramiento de las desigualdades de género en el mercado laboral, el deterioro de las dietas y el aumento del hambre, particularmente en los hogares encabezados por mujeres, y una mayor incidencia de la violencia de género.

Jóvenes desempleados

Los jóvenes desempleados son otro grupo vulnerable dentro de la sociedad caribeña. La vulnerabilidad de la juventud caribeña está relacionada con el bajo rendimiento educativo, las altas tasas de desempleo, la exposición a la violencia y la exposición a enfermedades. Los jóvenes constituyen entre el 28 y el 50 por ciento de todos los desempleados; las mujeres jóvenes tienen más probabilidades de estar desempleadas que los hombres jóvenes. Las tasas de desempleo juvenil oscilan entre el 18 y el 47 por ciento en los países del proyecto; la tasa de desempleo de los jóvenes tiende a ser dos o tres veces mayor que la de los adultos. Más allá de las limitadas oportunidades de empleo, los hombres jóvenes se ven afectados de manera desproporcionada por la delincuencia en el Caribe: son las principales víctimas y perpetradores. Los jóvenes del Caribe también son desproporcionadamente vulnerables a la infección por el VIH. En el contexto del proyecto, los jóvenes desempleados pueden tener menos oportunidades de participar en las actividades del proyecto y/o acceder a medios de vida u oportunidades de empleo debido a que los procesos de consulta están dominados por élites establecidas, que tienden a pertenecer a generaciones mayores. El proyecto deberá abordar la selección y el diseño de subproyectos de tal manera que se creen oportunidades para que los jóvenes desempleados participen en actividades de conservación. Esto podría incluir tanto a los jóvenes de las comunidades rurales dentro y alrededor de las KBA prioritarias, como a los jóvenes urbanos que podrían ser empleados por las OSC o ser contratados por ellas a través de capacitación, pasantías u otros medios. En Jamaica, por ejemplo, existen iniciativas para involucrar a los jóvenes desempleados y evitar que se conviertan en víctimas o perpetradores de delitos, como los Clubes de Jóvenes de la Policía y los Clubes 4-H, esta experiencia puede ser aprovechada por el proyecto.

Personas de edad avanzada

Existe una tendencia a largo plazo de envejecimiento de la población en las Islas del Caribe. Gracias a las mejoras en las condiciones socioeconómicas y los avances médicos globales, los caribeños viven más que antes. Las personas de 60 años o más representaban el 10 % de la población del Caribe en 2000; se prevé que esta proporción aumente al 26 % para 2050. Al igual que en muchas partes del mundo, las personas mayores son particularmente vulnerables a la exclusión social. Los sub-beneficiarios deberán prestar atención a este riesgo durante el diseño y la implementación de los subproyectos.

Personas LGBTI

Las personas LGBTI son particularmente vulnerables en el Caribe. Debido a que es más probable que sufran discriminación, corren un mayor riesgo de exclusión social con respecto a las actividades y los beneficios del proyecto. Ninguno de los países del proyecto cuenta con leyes contra la discriminación por orientación sexual y, en cuatro países, la actividad sexual entre personas del mismo sexo está penalizada. También hay altos niveles de violencia homofóbica y transfóbica en varios países del proyecto, particularmente en Jamaica. Estos factores plantean cuestiones sobre cómo identificar a las personas LGBTI, sin ponerlas en riesgo de discriminación, enjuiciamiento o violencia. Se requerirá que los sub-beneficiarios realicen un mapeo de las partes interesadas con delicadeza y que implementen medidas para garantizar la confidencialidad de la información de identificación personal.

Personas con discapacidades

Se estima que el 15 por ciento de la población de los países del proyecto vive con discapacidades. Las personas con discapacidad son desproporcionadamente vulnerables a los efectos de la degradación ambiental y el cambio climático. Por ejemplo, son menos capaces de buscar refugio de los fenómenos meteorológicos extremos o de participar en determinadas actividades de subsistencia. Las personas con discapacidad también tienen más probabilidades de tener un nivel educativo, resultados de salud, ingresos y niveles de empleo más bajos que las personas sin discapacidad. Los estudios muestran que las mujeres con discapacidad son cuatro veces más vulnerables a la violencia de género. Las personas con discapacidad también corren un mayor riesgo de discriminación y exclusión social. En este contexto, los sub-beneficiarios deben tener en cuenta a las personas con discapacidad y asegurarse de que no queden excluidas del acceso a la capacitación, medios de vida alternativos, creación de empleo y otros beneficios del subproyecto. Esto requerirá prestar atención a cosas tales como la selección de lugares de capacitación que sean accesibles para sillas de ruedas y la difusión de información del proyecto a través de medios accesibles para personas con discapacidad auditiva y visual.

Miembros de hogares pobres

Como el país menos desarrollado de las Américas, Haití tiene la tasa de pobreza más alta entre los países del proyecto, con más de la mitad de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza del ingreso nacional. Esta tasa es superior al 30 por ciento en República Dominicana y alrededor del 20 por ciento en los otros cinco países. La desigualdad de ingresos, o la brecha entre ricos y pobres, coexiste con altos niveles de pobreza, a pesar del estatus de ingresos altos y medios de la mayoría de los países del Caribe. El nivel de desigualdad, medido por el Coeficiente de Gini, es bastante significativo en algunos contextos nacionales, especialmente en Bahamas y Haití.

Los miembros de los hogares pobres son particularmente vulnerables a la degradación ambiental, debido a una mayor dependencia de los recursos naturales, fuentes de ingresos menos diversas y menos activos económicos. Al mismo tiempo, la pobreza puede ser un impulsor del uso insostenible de los recursos, como el uso de bosques o carbón derivado de manglares como combustible, o la invasión de cuencas hidrográficas y áreas boscosas para tierras agrícolas. Las acciones de conservación que no involucran a los hogares pobres corren el riesgo de exacerbar la degradación ambiental y afianzar la desigualdad. Por lo tanto, los sub-beneficiarios deben prestar especial atención a mitigar el riesgo de que las élites se apoderen de los beneficios del proyecto, que puede surgir cuando se considera que los hogares pobres tienen menos capacidad para participar en las actividades del subproyecto.

Miembros de hogares sin tierra

Si bien existe una superposición significativa entre los hogares sin tierra y los hogares pobres, se consideran como un grupo separado porque hay consideraciones particulares que se aplican a ellos. Los miembros de los hogares sin tierra no poseen uno de los principales activos disponibles para los pobres de las zonas rurales: la tierra. Más bien, su principal activo económico es su trabajo. Además, sin tierra para usar como garantía, los miembros de los hogares sin tierra enfrentan una barrera adicional para acceder al crédito, incluido el microcrédito. En el contexto del proyecto, los miembros de los hogares sin tierra pueden correr un mayor riesgo de exclusión social si sus derechos de acceso o gestión de los recursos naturales se consideran menos legítimos porque no son propietarios de la tierra. Por lo tanto, los sub-beneficiarios deberán prestar especial atención a identificar e involucrar a los hogares sin tierra al diseñar e implementar actividades que desencadenen la aplicación del EAS 5 sobre adquisición de tierras, restricciones en el uso de la tierra y reasentamiento involuntario.

Cimarrones de Jamaica

Los cimarrones de Jamaica son descendientes de africanos esclavizados que escaparon y establecieron comunidades libres durante el período colonial. Los cimarrones de Jamaica han conservado costumbres y prácticas distintas. Hasta cierto punto, los cimarrones son autónomos y están separados de la cultura jamaicana dominante, y la ley jamaicana reconoce ciertos derechos de autogobierno y de tierras. Hay cuatro asentamientos cimarrones reconocidos oficialmente: Accompong Town; ciudad de Moore; Charles Town; y Scott’s Hall. El primero está ubicado dentro del sitio prioritario Cockpit Country; los últimos tres están ubicados en y alrededor del sitio prioritario del Patrimonio Nacional Protegido de las Montañas Azul y John Crow y sus alrededores. Los subproyectos en estos sitios deberán desarrollar estrategias particulares para involucrar a las comunidades cimarronas de Jamaica y estar especialmente atentos a la posibilidad de que los sitios de los subproyectos puedan tener un patrimonio cultural tangible o intangible que desencadene la aplicación del ESS 8 sobre el patrimonio cultural.

Inmigrantes haitianos

Hay una larga historia de inmigración de Haití a la República Dominicana, ya que las personas han migrado desde Haití, un país relativamente pobre, a su vecino relativamente próspero en busca de empleo en los sectores de la agricultura y la construcción. La tasa de inmigración aumentó enormemente después del terremoto de Haití en 2010. Ahora se estima que hay alrededor de 2 millones de personas de origen haitiano viviendo en la República Dominicana, alrededor del 70 por ciento de los cuales han vivido allí por menos de 10 años. La gran mayoría de estas personas son indocumentadas, lo que les crea desafíos considerables para acceder a la educación y los servicios de salud, o para encontrar un empleo que no sea manual. Alrededor de dos tercios de los inmigrantes haitianos son hombres y las tres cuartas partes tienen entre 18 y 39 años. Las personas de origen haitiano se concentran en áreas a lo largo de la frontera internacional con Haití, especialmente en la provincia de Pedernales, donde hay una concentración de KBA prioritarias. Los inmigrantes haitianos son objeto de discriminación y hay informes de actos de violencia dirigidos contra miembros de este grupo. Los sub-beneficiarios que diseñen e implementen subproyectos en áreas con inmigrantes haitianos deberán prestar especial atención a la mayor vulnerabilidad de este grupo. Una consideración particular es que los migrantes indocumentados que no poseen tierras y enfrentan incertidumbre sobre su futuro pueden estar menos interesados en participar en acciones de conservación a largo plazo basadas en el lugar.

# Programa de participación de las partes interesadas

Dentro de los primeros tres meses del proyecto, CANARI desarrollará una estrategia de participación y comunicación que guiará cómo el RIT involucrará a las partes interesadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Los métodos de participación se adaptarán a cada grupo de partes interesadas. Se implementará un lanzamiento virtual de la inversión en el hotspot, incluso a través de seminarios web, el sitio web de CANARI, las redes sociales y otras plataformas digitales, la radio, etc. El RIT desarrollará, traducirá (al francés y al español) y difundirá una gama de productos de comunicación para las partes interesadas para garantizar que la información clave proporcionada en el perfil del ecosistema sea accesible, para compartir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas y para resaltar las historias y los resultados de los beneficiarios y la cartera en general (los productos de comunicación pueden incluir comunicados de prensa, videos, GIS Story Maps, publicaciones en redes sociales, foto-revistas, podcasts, etc.). El RIT desarrollará una página web en el sitio web de CANARI que sirva como una fuente clave de información para todas las partes interesadas, incluidos los solicitantes, beneficiarios, donantes y otros socios. Esta página web y las plataformas de redes sociales de CANARI facilitarán las comunicaciones entre los concesionarios y la página web, en particular, servirá como depósito para los informes de los concesionarios y la información de puntos de acceso. El RIT apoyará a la Secretaría del CEPF en los esfuerzos para satisfacer las necesidades de comunicación global del CEPF.

El RIT será responsable de la concesión de pequeñas subvenciones (máximo de US$50.000) para apoyar subproyectos implementados por OSC bajo la supervisión del RIT. Además, el RIT apoyará a la Secretaría del CEPF con la solicitud, adjudicación y seguimiento de grandes donaciones. A través de estos subproyectos, las OSC implementarán acciones de conservación en y alrededor de las KBA prioritarias. Estas acciones de conservación comprenden la mayor parte de las actividades del proyecto que podrían tener diversos grados de riesgos e impactos ambientales y sociales. De acuerdo con el ESMF para el proyecto, todos los sub-beneficiarios deberán preparar un SEP a nivel de subproyecto, incluido un mecanismo de reparación de quejas (GRM) para las partes interesadas. El SEP debe ser proporcional al alcance y nivel de riesgo del subproyecto. Debe identificar a las diferentes partes interesadas y describir cómo se llevará a cabo el compromiso con cada una. El SEP también detalla cómo el sub-beneficiario monitoreará y evaluará la efectividad de sus actividades de participación de las partes interesadas.

Las etapas del ciclo de vida de cada subproyecto en las que se realizarán las consultas y el marco de tiempo se definirán en los SEP a nivel de subproyecto, que se desarrollarán antes de la aprobación de cada subvención secundaria.

La consulta y preparación de los instrumentos ESF a nivel de sub-beneficiario, incluida la preparación del SEP a nivel de subproyecto, se llevará a cabo durante la preparación del subproyecto y durante los tres meses anteriores al inicio de los subproyectos.

A nivel de proyecto y sub-beneficiario, las consultas se llevarán a cabo de forma continua y durante todo el ciclo de vida del proyecto. Los temas principales serán la implementación y resultados de los instrumentos ESS relevantes para el proyecto, promoción y funcionamiento del GRM, aspectos de inclusión social, resultados y oportunidades de mejora, entre otros.

El RIT, en el caso de sub-donaciones de hasta $50,000, proporcionará a cada sub-beneficiario una copia del ESS 10 del sitio web del Banco Mundial, junto con una nota de orientación interna sobre la aplicación de este estándar en el contexto del proyecto CEPF. Los sub-beneficiarios también recibirán una plantilla para el SEP a nivel de subproyecto (Anexo 2), junto con ejemplos resueltos. Se pondrá a disposición una plantilla simplificada para subproyectos de bajo riesgo (Anexo 3). Los sub-beneficiarios tendrán la opción de preparar el SEP en inglés, francés o español. Las plantillas en los tres idiomas estarán disponibles en la página web de CEPF Caribe del sitio web de CANARI.

# Métodos de consulta

Los detalles de los métodos de consulta y participación que se utilizarán para cada grupo de partes interesadas identificado en el proyecto se describirán en la estrategia de participación y comunicación de RIT, que se desarrollará dentro de los primeros tres meses del proyecto. Al desarrollar esta estrategia, el RIT llevará a cabo un ejercicio de identificación y análisis de las partes interesadas que analizará las siguientes áreas:

- Derechos, deberes e intereses

- Cómo pueden contribuir las partes interesadas, cómo se verán afectados y cómo podrían afectar negativamente al proyecto

- Conflictos potenciales a ser manejados entre las partes interesadas

- Capacidades y necesidades de capacidad

Los métodos que se utilizarán para consultar con cada uno de los grupos de partes interesadas identificados anteriormente se adaptarán en función de los hallazgos del análisis e incluirán (pero no se limitarán a) los descritos en la Tabla 2 a continuación.

Tabla 2: Métodos que se utilizarán para consultar e involucrar a cada grupo de partes interesadas

| Grupo de partes interesadas | Métodos de consulta y participación |
| --- | --- |
| OSC locales | - Correos electrónicos directos - Reuniones en persona - Reuniones/llamadas virtuales y mensajes de WhatsApp - Etiquetado de redes sociales - Publicación en servidores de listas del Caribe - Página web de CANARI - Talleres y seminarios web - Tutoría y coaching individuales - Intercambios entre pares Actividades del proyecto, que incluyen: (1) desarrollo de capacidades a través de la participación directa del personal de RIT en talleres, capacitación, entrenamiento, tutoría, reuniones; (2) otorgar pequeñas subvenciones a través del Mecanismo de Pequeñas Subvenciones; (3) participación en la documentación de saberes locales y casos de innovación; (4) correos electrónicos directos y reuniones, talleres y seminarios web de CANARI |
| Instituciones académicas | - Reuniones presenciales y virtuales - Correos electrónicos directos - Participación en las actividades del proyecto - Publicación en servidores de listas del Caribe - Medios de comunicación social - Página web de CANARI - Bases de datos regionales - Medios de comunicación |
| Organizaciones de base comunitaria (OBC) | - Reuniones presenciales y virtuales - Medios de comunicación social - Medios de comunicación - Vías específicas utilizadas por las organizaciones comunitarias objetivo que operan en las comunidades |
| Comunidades locales | - Reuniones presenciales y virtuales - Medios de comunicación social - Medios de comunicación específicos utilizados por las comunidades locales objetivo en y alrededor de las KBA prioritarias |
| Agencias del gobierno nacional | - Reuniones presenciales y virtuales - Correos electrónicos directos - Participación en las actividades del proyecto - Publicación en aplicaciones “listserv” del Caribe - Medios de comunicación social - Página web de CANARI - Bases de datos regionales - Medios de comunicación |
| Agencias gubernamentales locales | - Reuniones presenciales y virtuales - Correos electrónicos directos - Participación en las actividades del proyecto |
| Actores del sector privado | - Reuniones presenciales y virtuales - Correos electrónicos directos - Participación en las actividades del proyecto - Medios de comunicación |
| OSC internacionales | - Reuniones presenciales y virtuales - Correos electrónicos directos - Participación en las actividades del proyecto - Publicación en aplicaciones “listserv” del Caribe - Medios de comunicación social - Página web de CANARI - Bases de datos regionales - Medios de comunicación - Concesión de pequeñas subvenciones |
| Donantes internacionales y organismos intergubernamentales regionales e internacionales | - Reuniones presenciales y virtuales - Mesa redonda de donantes - Correos electrónicos directos - Participación en las actividades del proyecto - Publicación en aplicaciones “listserv” del Caribe - Medios de comunicación social - Página web de CANARI - Bases de datos regionales - Medios de comunicación |

# Otras actividades de participación

Las consultas y la participación pueden tomar la forma de reuniones individuales, consultas en grupos pequeños, seminarios web, talleres de partes interesadas, intercambios entre pares nacionales o regionales o mesas redondas de donantes (en el caso específico de donantes internacionales y agencias intergubernamentales). Las consultas pueden ser presenciales o virtuales. De hecho, las reuniones virtuales pueden ser una necesidad dada las restricciones de distanciamiento social, las restricciones de viaje y otras medidas para controlar la transmisión del virus COVID-19. Para cualquier posible consulta presencial, el RIT se asegurará de que el proyecto se adhiera a los protocolos de distanciamiento físico adecuados, como los establecidos por la OMS. Independientemente de las formas de consulta que se utilicen, se prestará atención al uso de los idiomas nacionales y a garantizar que se escuchen las voces de hombres y mujeres. En algunos contextos, esto puede requerir la celebración de consultas separadas para hombres y mujeres. La participación de las partes interesadas también se utilizará para garantizar que todos los grupos vulnerables dentro del área del proyecto sean identificados y consultados.

En el contexto de COVID-19, el proyecto seguirá la guía de la Nota técnica: "Consultas públicas y participación de las partes interesadas en las operaciones respaldadas por el Banco Mundial cuando existen limitaciones para realizar reuniones públicas, 20 de marzo de 2020".

La consulta a las partes interesadas incluirá métodos apropiados para incorporar las opiniones de los grupos vulnerables identificados, utilizando métodos culturalmente apropiados, con un lenguaje sencillo y no técnico, ilustraciones gráficas y, cuando corresponda, traducciones e interpretaciones. Esto puede incluir tener consultas separadas para ciertos grupos. En el contexto del COVID-19, se tendrá en cuenta el acceso potencialmente más limitado de los grupos vulnerables a la tecnología requerida para participar en consultas virtuales (por ejemplo, teléfonos celulares, dispositivos con acceso a Internet, etc.). Las consideraciones de accesibilidad significan que el tiempo también se tendrá en cuenta en la programación de actividades.

# Cronograma y recursos

La participación de las partes interesadas es un elemento integral de este proyecto, y las actividades específicas para involucrar a cada grupo de partes interesadas se detallarán en la estrategia de participación y comunicación del RIT desarrollada dentro de los primeros tres meses del proyecto. La Tabla 3 a continuación describe el cronograma indicativo para la implementación del SEP. El presupuesto para la implementación de SEP se ha incorporado al presupuesto del proyecto RIT.

Tabla 3: Cronograma indicativo para la implementación del SEP

| Acción | Cronograma de implementación | Costo Estimado (USD) |
| --- | --- | --- |
| Lanzamiento de la segunda fase de inversión del Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe del CEPF | Dentro de los 120 días del inicio del proyecto RIT | Tiempo del personal de RIT: aprox. $ 16,000 Servicios de traducción: aprox. $2,000 |
| Reuniones virtuales y presenciales, intercambios entre pares, mesas redondas de donantes, talleres y seminarios web con las partes interesadas | A lo largo del proyecto | 25 % del presupuesto de RIT: $ 375,000 |
| Selección de solicitudes de subproyectos para pequeñas subvenciones | Dentro de los 90 días siguientes a la fecha límite de cada convocatoria de propuestas | 5 % del presupuesto de RIT: $ 75,000 |
| Provisión de orientación a los sub-beneficiarios sobre impactos/riesgos y medidas de mitigación, incluida la preparación del SEP | Dentro de los 120 días siguientes a la fecha límite de cada convocatoria de propuestas | 5 % del presupuesto de RIT: $ 75,000 |
| Revisión de quejas, incluidas visitas de campo para establecer hechos y monitorear la implementación de la respuesta acordada | Revisión inicial dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción; visita de campo (si se requiere) dentro de los 90 días posteriores a la recepción | 2 % del presupuesto de RIT: $ 30,000 |
| Revisión de los informes de monitoreo ambiental y social presentados por los sub-beneficiarios | Dentro de los 30 días de la presentación del informe | 3 % del presupuesto de RIT: $ 45,000 |
| Visitas de campo a subproyectos seleccionados | Desde el segundo año del proyecto en adelante | 15 % del presupuesto de RIT: $ 225,000 |
| Monitoreo de cuentas de correo electrónico de quejas | A lo largo del proyecto | No significativo |
| Revisión de los informes finales de finalización presentados por los sub-beneficiarios | Dentro de los 30 días de la presentación del informe | 2 % del presupuesto de RIT: $ 30,000 |
| Participación en misiones de supervisión RIT | Dos veces al año | 5 % estimado del presupuesto del proyecto RIT: aprox. $75.000 |
| Participación en la evaluación independiente del RIT | Durante el último año del proyecto | Tiempo del personal de RIT: aprox. $ 5,000 |
| Participación en capacitación RIT impartida por la Secretaría del CEPF | Dentro de los 90 días del inicio del proyecto RIT | Tiempo del personal del RIT: aprox. $6,000 |
| Desarrollo de materiales de orientación y capacitación en línea para los sub-beneficiarios (en colaboración con la Secretaría del CEPF) | Desarrollo inicial durante el primer año del proyecto; actualización durante los años dos a cuatro | 5 % del presupuesto de RIT: $ 75,000 |
| Diseño y entrega de capacitación para sub-beneficiarios (en colaboración con la Secretaría del CEPF) | En función de las necesidades durante todo el proyecto | 5 % del presupuesto de RIT: $ 75,000 |
|  | TOTAL | $1,109,000 |

# Seguimiento y arreglos

El RIT tomará los siguientes pasos para monitorear y evaluar la efectividad de las actividades de participación de las partes interesadas enumeradas anteriormente:

- Buscar comentarios de las partes interesadas a lo largo de la implementación del proyecto a través de reuniones regulares virtuales y presenciales, correo electrónico directo, redes sociales, formularios de comentarios de todas las sesiones de capacitación, intercambios entre pares, seminarios web y talleres, etc.

- Revisar los informes de los sub-beneficiarios, específicamente los informes sobre la implementación de los SEP de los subproyectos

- Visitas virtuales o presenciales a los subproyectos y debates con las partes interesadas en los sitios de los proyectos

- Buscar retroalimentación de las partes interesadas durante la evaluación intermedia de la inversión del CEPF en el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe e incorporar recomendaciones en la implementación del proyecto

- Buscar comentarios de las partes interesadas en la evaluación final de la inversión del CEPF en el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe y documentar y compartir las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y las recomendaciones.

- Informar sobre las actividades de participación de las partes interesadas en los informes programáticos semestrales del RIT a la Secretaría del CEPF

- Informes durante reuniones y misiones de supervisión con la Secretaría del CEPF

- Monitoreo del Mecanismo de Reparación de Quejas (GRM)

# Consulta

La Sección 9 anterior detalla el proceso de consulta que dirigió el RIT, en colaboración con la Secretaría del CEPF, para actualizar el Perfil del Ecosistema para el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe, que fue el principal proceso de consulta en la preparación de este proyecto.

# Divulgar

Este Plan de participación de las partes interesadas se divulgará públicamente mediante la página web de CEPF Islas del Caribe del sitio web de CANARI.

El RIT apoyará a los sub-beneficiarios para completar los SEP para los subproyectos y revisará las versiones preliminares de los SEP y proporcionará comentarios antes de que estén finalizados, antes de aprobar las subvenciones pequeñas para la contratación (la contratación de subvenciones grandes será realizada directamente por la Secretaría del CEPF). Los SEP finales aprobados, junto con otros instrumentos ambientales y sociales aplicables a los subproyectos, se divulgarán públicamente en la página web de CEPF Islas del Caribe del sitio web de CANARI (así como en el sitio web de CEPF).

# Mecanismo de quejas

El siguiente es el GRM para el proyecto RIT para abordar las preocupaciones de las partes interesadas externas de CANARI. El GRM se traducirá al francés y al español y se pondrá a disposición de las partes interesadas, incluso a través del sitio web de CANARI, una vez que comience el proyecto RIT. Las quejas relacionadas con los trabajadores del proyecto RIT serán manejadas por un mecanismo separado que se incluye como parte de los Procedimientos de gestión laboral del proyecto.

Visitar los sitios del proyecto puede implicar visitas a las comunidades locales por parte del personal y los consultores de RIT, así como reuniones con la población local, lo que podría presentar riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad. Este GRM se simplifica, considerando el alcance limitado de las actividades del proyecto a nivel comunitario y el bajo riesgo de impactos sociales adversos. Las medidas clave serán explicar el propósito de cualquier visita a las partes interesadas, explicar la existencia del GRM y poner a disposición la información de contacto de CANARI y la Secretaría del CEPF. Esto se hará a través de un folleto impreso u otros medios localmente apropiados.

El GRM se complementa con la Política de Salvaguardia de las Personas de CANARI, la cual tiene por objeto proteger a las personas, incluidos los socios y beneficiarios, de cualquier daño que pueda causarse por su contacto con CANARI. La política está disponible públicamente en el sitio web de CANARI: https://bit.ly/3AxWiUP

Objetivos del GRM

Los objetivos del GRM son los siguientes:

- Asegurarse de que se cumplan los NAS del Banco Mundial en todas las actividades del proyecto.

- Abordar cualquier impacto ambiental y social negativo de todas las actividades del proyecto.

- Resolver todas las quejas que surjan de las actividades del proyecto de manera oportuna.

- Establecer relaciones de confianza entre el personal del proyecto y las partes interesadas.

- Crear transparencia entre las partes interesadas, incluidas las personas afectadas, a través de un sistema de comunicación establecido.

- Reforzar la relación de confianza entre el personal del proyecto y las partes afectadas.

Primer nivel de reparación

- Recibir queja:  Todas las quejas deben ser recibidas por el Gerente de RIT en CANARI. Las denuncias pueden realizarse personalmente, por escrito, verbalmente por teléfono, por correo electrónico o por cualquier otro medio adecuado. Las denuncias se pueden presentar de forma anónima. El punto de recepción de las denuncias se detalla a continuación:

| Contacto |  |
| --- | --- |
| Teléfono | +1-868-638-6062 |
| Dirección de correo electrónico | Director.Ejecutivo@canari.org |
| Dirección física | Instituto de Recursos Naturales del Caribe, 105 Twelfth Street, Barataria, Trinidad y Tobago |

Todas las quejas recibidas por el personal de RIT deben enviarse al Gerente de RIT dentro de las 24 horas posteriores a la recepción.

- Reconocimiento: Todas las quejas serán reconocidas por teléfono o por escrito por el Gerente de RIT dentro de las 48 horas posteriores a la recepción y se informará al reclamante sobre el plazo aproximado para abordar la queja, si no se puede abordar de inmediato. El Gerente de RIT buscará asegurar la pronta resolución de la queja. Si la queja no se puede resolver en este nivel, se lleva al siguiente nivel.

- Registro: La queja se registrará en el expediente de quejas de CANARI, incluyendo los documentos pertinentes.

- Notificación: Comunicación de la queja de la siguiente manera:

# Si se trata del proyecto RIT, comunicación al Gerente RIT, con copia al Director de Programas de CANARI.

# También se notificará al Director de Subvenciones del CEPF dentro de los 15 días.

# Si se trata de operaciones/actividades generales de CANARI, comunicación al Director Ejecutivo de CANARI.

# Evaluación: Se toma una decisión sobre la naturaleza de la investigación que se llevará a cabo.

# Investigación: Investigación adecuada de la queja por parte de un equipo interno asignado a esta tarea (por ejemplo, puede incluir personal directamente involucrado, así como el Gerente de RIT y el Director de Programas ). La investigación puede incluir reuniones con el denunciante y otras partes interesadas y una revisión de los documentos pertinentes. Una parte imparcial participará en las reuniones con el denunciante. Los representantes de la comunidad o los representantes del denunciante podrán asistir a estas reuniones. Las actas de las reuniones y los documentos se agregarán al archivo de quejas.

# Resolución: Según los resultados de la investigación:

# Se decide una resolución inmediatamente.

# La denuncia es rechazada

# Se acuerda una respuesta

# Se remite la denuncia según corresponda

# No se puede lograr una resolución y el caso se presenta al Director de Subvenciones del CEPF o al Comité de Quejas de CANARI para obtener más información.

# Comunicación: Una vez que se ha llegado a una resolución, la decisión se comunica al denunciante por escrito. Los documentos se agregan al archivo de quejas.

# Satisfacción: Si el denunciante no está satisfecho con la respuesta de CANARI, puede ser llevado al segundo nivel de reparación. En todas las etapas, se agregan documentos al archivo de quejas.

NB: El denunciante puede solicitar que el problema se transfiera al segundo nivel de reparación si no cree que el administrador de RIT esté abordando adecuadamente la queja.

Segundo nivel de reparación

Si los reclamantes no están satisfechos con la forma en que se manejó su queja en el nivel uno, se les dará la oportunidad de plantearla directamente al Director de Subvenciones del CEPF para el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe, a quien se puede contactar de la siguiente manera:

| Contacto |  |
| --- | --- |
| Título | Director de Subvenciones para el Hotspot de Biodiversidad de las Islas del Caribe |
| Teléfono | +1-703-341-2400 |
| Dirección de correo electrónico | cepf@cepf.net |
| Dirección física | Fondo de Alianzas para los de Ecosistemas Críticos, 2011 Crystal Drive, Suite 600, Arlington, VA 22202 |

Tercer nivel de reparación

Si los reclamantes no están satisfechos con la forma en que se manejó su queja en el nivel dos, pueden comunicarse con el Director Ejecutivo de CEPF a través de la Línea Directa de Ética de CI (teléfono: +1-866-294-8674 / portal web: https:// secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/10680/index.html ).

Si el denunciante no acepta la solución ofrecida por el Director Ejecutivo del CEPF, entonces la denuncia pasa al cuarto nivel. Alternativamente, el denunciante puede acceder al cuarto nivel en cualquier momento. Se espera que la queja se resuelva a este nivel dentro de los 35 días hábiles posteriores a la recepción de la queja original. Sin embargo, si ambas partes están de acuerdo en que se está logrando un progreso significativo hacia la resolución, el asunto puede mantenerse en este nivel por un máximo de 60 días hábiles.

Servicio de reparación de quejas del Banco Mundial (GRS)

El reclamante tiene la opción de acercarse al Banco Mundial si encuentra que el GRM establecido no puede resolver el problema. Debe tenerse en cuenta que, idealmente, solo se debe acceder a este GRS una vez que el mecanismo de quejas del proyecto se haya utilizado por primera vez sin una resolución aceptable. Los procedimientos del Banco Mundial requieren que el reclamante exprese sus quejas por escrito a la oficina del Banco Mundial en Washington DC completando el formulario del banco. Formulario de queja de GRS que se puede encontrar en el siguiente enlace URL: http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service#5. Los formularios completos se aceptarán por correo electrónico, fax, carta y entrega en mano al GRS en la sede del Banco Mundial en Washington o en las oficinas de país del Banco Mundial.

Correo electrónico:		grievances@worldbank.org

Fax: 		+1-202-614-7313

Por carta: 	Banco Mundial

Servicio de Reparación de Quejas (GRS)

MSN MC 10-1018 NO,

Washington, DC 20433, EE. UU.

Abordar la violencia de género

El GRM especificará una persona responsable de tratar cualquier problema de violencia de género (VG), en caso de que surja. El proyecto mantendrá disponible una lista de proveedores de servicios de violencia basada en género. El GRM debe ayudar a los sobrevivientes de VG refiriéndolos a los proveedores de servicios de VG para recibir apoyo inmediatamente después de recibir una queja directamente de un sobreviviente.

Si ocurre un incidente relacionado con la violencia de género, se informará a través del GRM, según corresponda, y se mantendrá la confidencialidad de la información del sobreviviente. Específicamente, el GRM solo registrará la siguiente información relacionada con la denuncia de VG:

- La naturaleza de la denuncia (lo que dice el denunciante con sus propias palabras sin cuestionamiento directo).

- Si, a su leal saber y entender, el perpetrador estuvo asociado con el proyecto.

- Si es posible, la edad y el sexo del sobreviviente.

Todos los casos de violencia de género presentados a través del GRM se documentarán, pero permanecerán cerrados/sellados para mantener la confidencialidad del sobreviviente. Aquí, el GRM servirá principalmente para:

- Remitir a los denunciantes al proveedor de servicios de violencia basada en género.

- Registrar la resolución de la queja.

El GRM también notificará inmediatamente tanto a la Agencia de Implementación como al Banco Mundial de cualquier queja de VG CON EL CONSENTIMIENTO Del sobreviviente.

Además del canal principal de GRM del proyecto, el sobreviviente de VG también puede acercarse directamente al Banco Mundial, especialmente si el presunto perpetrador termina siendo alguien directamente responsable de administrar el GRM. La persona afectada puede acercarse al líder del equipo de trabajo (TTL), al director de país del Caribe del Banco Mundial o a cualquier otro miembro del personal del Banco Mundial dentro del equipo de trabajo con quien se sienta cómodo compartiendo.

# Anexo 1: Lista de organizaciones consultadas durante la elaboración del Perfil del Ecosistema

Academia de Ciencias de la República Dominicana

Agencia Francesa de Desarrollo

Agence Nationale des Aires Protégées d'Haïti (ANAP)

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Alianza ONG

Fideicomiso Nacional de Bahamas

Bird Life Jamaica

AvesCaribe

Bureau de Conseil et Services Humanitaires (BUCOSEH)

Fondo de Biodiversidad del Caribe (CBF)

Fundación para el Manejo del Área Costera del Caribe (C-CAM)

Centro de Gestión de Recursos y Estudios Ambientales (CERMES), Universidad de las Indias Occidentales - Cave Hill

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza – sucursal República Dominicana

Centro de Investigaciones de Biología Marina

Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF)

Centro para la Conservación y Ecodesarrollo de la Bahía de Samaná y su Entorno (CEBSE)

Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio

Consorcio Ambiental Dominicano (CAD)

Departamento de Ciencias Biológicas y Químicas, Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad de las Indias Occidentales - Cave Hill

Departamento de Ciencias de la Vida, Universidad de las Indias Occidentales - Mona

Deutsche Gesellschaft para internacional Zusammenarbeit GmbH (GIZ)

Organización del Patrimonio Comunitario de Diamond Village

Fideicomiso de Conservación de Vida Silvestre Durrell

Grupo de Conciencia Ambiental (EAG)

Fundación Ambiental de Jamaica (EFJ)

Soluciones Ambientales Ltda.

Fauna y Flora Internacional (FFI)

Fundación Macaya para el Desarrollo (FMD)

Fundación para la Biodiversidad Marina

Fundación Seguin

Fondo Pro Naturaleza (PRONATURA)

Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

Fundación Ecológica Magua

Fundación José Delio Guzmán

Fundación Loma Quita Espuela

Fundación PROGRESSIO

Fundación Propagas

Fundación Sur Futuro

Proyecto de Conservación de Palomas de Granada

Grupo Jaragua Inc. (GJ)

Grupo Social Ecológico

HELVETAS Intercooperación Suiza

Colegio Imperial de Londres

Instituto para el Desarrollo Sostenible, Universidad de las Indias Occidentales - Mona

Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI)

Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Island Conservation

Fideicomiso de Conservación y Desarrollo de Jamaica

Fideicomiso Ambiental de Jamaica (JET)

Departamento de Silvicultura de Jamaica

KIUNZI

Le Nouvelliste Haití

Ministerio de Medio Ambiente de Haití (MDE)

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana

Ministerio de Agricultura y Pesca, División de Silvicultura, Vida Silvestre y Parques Nacionales, Gobierno de Dominica

Ministerio de Agricultura, Pesca, Planificación Física, Recursos Naturales y Cooperativas, Departamento Forestal, Gobierno de Santa Lucía

Ministerio de Agricultura, Industria, Silvicultura, Pesca y Transformación Rural, Departamento de Silvicultura, Gobierno de San Vicente y las Granadinas

Ministerio de Agricultura, Tierras, Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, Departamento de Silvicultura, Gobierno de Granada

Ministerio de Crecimiento Económico y Creación de Empleo, Gobierno de Jamaica

Ministerio de Educación, Innovación, Relaciones de Género y Desarrollo Sostenible, Departamento de Desarrollo Sostenible, Gobierno de Santa Lucía

Ministerio de Salud, Bienestar y Medio Ambiente, Gobierno de San Vicente y las Granadinas

Ministerio de Industria, Comercio, Agricultura y Pesca, División de Pesca, Gobierno de Jamaica

Museo Nacional de Historia Natural de la República Dominicana

Agencia Nacional de Planificación y Medio Ambiente (NEPA), Gobierno de Jamaica

Autoridad de Parques Nacionales, Ríos y Playas de San Vicente y las Granadinas

Fondo Fiduciario Nacional de Áreas Protegidas (Jamaica)

Museo de Historia Natural de Jamaica - Instituto de Jamaica

Fideicomiso de Protección Ambiental de Negril (NEPT)

Departamento de Agua de Nieves

Observatoire National de l'Environnement et de la Vulnérabilité

Organización para el Desarrollo de la Forêt des Pins (OPDFM)

Panos Caribbean

Parque Nacional Natural Macaya

Instituto de Planificación de Jamaica (PIOJ)

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)

Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental ( EcoRed )

Réseau d'Enseignement Professionnel et d'Interventions Ecologiques (REPIE)

Russa García y Asociados

Sociedad Ornitológica de la Hispaniola

Sociedad Audubon Haití (SAH)

Comisión de Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología de Bahamas

The Nature Conservancy (TNC)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Haití

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Jamaica

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Barbados y la OECO

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)

Universidad de Florida

Corporación de Desarrollo Urbano (UDC)

Centro de Investigación de Windsor (WRC)

Grupo del Banco Mundial

# Anexo 2: Plantilla del plan de participación de las partes interesadas

Plan de participación de las partes interesadas

Fecha

Subvención del CEPF xxxxx

beneficiario

Título del subproyecto

Ubicación del subproyecto

Resumen de la subvención

- Organización del concesionario.

- Título del subproyecto.

- Número de concesión.

- Monto de la subvención (dólares estadounidenses).

- Fechas propuestas de concesión.

- Países donde se desarrollarán las actividades.

- Fecha de elaboración de este documento.

- Introducción: esta sección describirá brevemente el subproyecto, incluidos los elementos de diseño y los posibles problemas sociales y ambientales. Siempre que sea posible, incluya mapas de los sitios del subproyecto y el área circundante.

- Resumen de las actividades anteriores de participación de las partes interesadas: si ha realizado alguna actividad hasta la fecha, incluida la divulgación y/o consulta de información, proporcione los siguientes detalles:

- Tipo de información divulgada, en qué forma (p. ej., oral, folleto, informes, carteles, radio, etc.) y cómo se difundió;

- Lugares y fechas de cualquier reunión realizada hasta la fecha;

- Individuos, grupos y/u organizaciones consultadas;

- Temas clave discutidos y preocupaciones clave planteadas;

- la respuesta del concesionario a los problemas planteados, incluidos los compromisos o acciones de seguimiento; y

- Proceso emprendido para documentar estas actividades e informar a las partes interesadas.

- Partes interesadas del proyecto: esta sección enumerará los grupos de partes interesadas clave que serán informados y consultados sobre el proyecto. Estos deben incluir personas o grupos que:

- Están directa o indirectamente afectados por el proyecto (es decir, partes afectadas por el proyecto) o tienen intereses en el proyecto que los determina como partes interesadas (es decir, otras partes interesadas); y

- Tener el potencial de influir en los resultados del proyecto.

Los grupos de partes interesadas clave pueden incluir comunidades afectadas, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales y nacionales y actores del sector privado. También pueden incluir políticos, empresas, sindicatos, académicos, grupos religiosos, agencias nacionales del sector público ambiental y social y agencias de medios.

- Programa de participación de las partes interesadas: esta sección resumirá el propósito y los objetivos del programa de participación de las partes interesadas. Describirá brevemente qué información se divulgará, en qué formatos y los tipos de métodos que se utilizarán para comunicar esta información a cada uno de los grupos identificados de partes interesadas. Los métodos utilizados pueden variar según el público objetivo, por ejemplo:

- Periódicos, carteles, radio, televisión;

- Centros de información y exposiciones u otras presentaciones visuales; y

- Folletos, trípticos, carteles, documentos de síntesis no técnicos e informes.

- Métodos de consulta: esta sección describirá los métodos que se utilizarán para consultar con cada uno de los grupos de partes interesadas identificados en la Sección 10. Los métodos utilizados pueden variar según el público objetivo, por ejemplo:

- Entrevistas con representantes de las partes interesadas e informantes clave;

- Encuestas, sondeos y cuestionarios;

- Reuniones públicas, talleres y/o grupos focales con un grupo específico;

- Métodos participativos; y

- Otros mecanismos tradicionales de consulta y toma de decisiones.

- Otras actividades de participación: esta sección describirá cualquier otra actividad de participación que se llevará a cabo, incluidos los procesos participativos, la toma de decisiones conjunta y/o las asociaciones realizadas con las comunidades locales, las ONG u otras partes interesadas. Los ejemplos incluyen programas de distribución de beneficios, iniciativas de desarrollo comunitario, iniciativas de creación de empleo y/o programas de capacitación y microfinanzas.

- Cronograma y recursos: Esta sección presentará un cronograma de implementación para cada actividad de participación de las partes interesadas enumeradas en las Secciones 11 a 13, junto con una estimación de las necesidades de recursos.

- Monitoreo y arreglos: esta sección tiene como objetivo describir qué pasos tomará para monitorear y evaluar la efectividad de las actividades de participación de las partes interesadas enumeradas en las Secciones 11 a 13.

- Consulta: Esta sección resumirá las consultas realizadas con las partes interesadas en la preparación del plan, en particular las comunidades locales que pueden verse particularmente afectadas por las actividades propuestas. Incluya las fechas de las consultas y un resumen del número de mujeres y hombres consultados, pero no incluya los nombres de las personas.

- Divulgación: CEPF exige que los instrumentos ambientales y sociales se divulguen a las comunidades locales afectadas y otras partes interesadas antes de la implementación del proyecto. Describa los esfuerzos que ha realizado para divulgar este Plan de participación de las partes interesadas.

- Mecanismo de quejas: Para todos los subproyectos en los que se aplique un estándar ambiental o social del Banco Mundial, el beneficiario debe proporcionar a las comunidades locales y otras partes interesadas relevantes un medio para presentar una queja, y mediante la cual esta queja pueda ser considerada y resuelta satisfactoriamente.

Este mecanismo de quejas debe incluir, como mínimo, los siguientes elementos:

- Información de contacto de correo electrónico y teléfono de la organización beneficiaria.

- Información de contacto de correo electrónico y teléfono para el Equipo de Implementación Regional del CEPF.

- Los datos de contacto de la línea directa de ética de CI (teléfono: +1-866-294-8674 / portal web: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/10680/index.html ).

- Una declaración que describa cómo informará a las partes interesadas sobre los objetivos del subproyecto y la existencia del mecanismo de quejas (p. ej., carteles, letreros, avisos públicos, anuncios públicos, uso de idiomas locales).

- Una declaración de que compartirá todas las quejas, y una respuesta propuesta, con el Equipo de Implementación Regional y el Director de Subvenciones del CEPF dentro de los 15 días. Si el reclamante no está satisfecho después de la respuesta, puede presentar la queja al Director Ejecutivo de CEPF a través de la Línea Directa de Ética de CI. Si el reclamante no está satisfecho con la respuesta del Director Ejecutivo del CEPF, puede presentar la queja ante el Banco Mundial a través del Servicio de Reparación de Quejas (GRS) del Banco Mundial.

El reclamante tiene la opción de acercarse al Banco Mundial, si encuentra que el GRM establecido no puede resolver el problema. Debe tenerse en cuenta que, idealmente, solo se debe acceder a este GRS una vez que el mecanismo de quejas del proyecto se haya utilizado por primera vez sin una resolución aceptable. Los procedimientos del Banco Mundial requieren que el reclamante exprese sus quejas por escrito a la oficina del Banco Mundial en Washington DC completando el formulario de quejas GRS del banco, que se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.worldbank.org/en/projects- operaciones/productos-y-servicios/servicio-de-reparacion-de-quejas#5. Los formularios completos se aceptarán por correo electrónico, fax, carta y entrega en mano al GRS en la sede del Banco Mundial en Washington o en las oficinas de país del Banco Mundial.

Correo electrónico: 	grievances@worldbank.org

Fax: 	+1-202-614-7313

Por carta: 	Banco Mundial

Servicio de Reparación de Quejas (GRS)

MSN MC 10-1018 NO,

Washington, DC 20433, EE. UU.

Abordar la violencia de género

El concesionario también deberá hacer disposiciones especiales para las quejas relacionadas con la violencia de género (VG), debido a la necesidad de que las quejas sean manejadas por personas con capacitación especializada y que adopten un enfoque centrado en el sobreviviente. El beneficiario recibirá los datos de contacto de un proveedor de servicios de violencia basada en género en el país del proyecto y deberá incluirlos en sus mecanismos de presentación de quejas. Los sobrevivientes de VG tendrán la opción de contactar directamente al proveedor de servicios de VBG, quien, a su vez, informará a la Secretaría del CEPF, con el consentimiento expreso de la persona afectada.

Siguiendo la guía anterior, describa el mecanismo de quejas que utilizará.

# Cuadro A2.1 Programa de identificación y participación de las partes interesadas

Tenga en cuenta que la tabla que se presenta a continuación representa un ejemplo. Las partes interesadas y la persona responsable pueden diferir entre los subproyectos. Incluya las partes interesadas y la persona responsable que sean relevantes para su proyecto.

| Interesado | Información a ser divulgada | Métodos de divulgación/compromiso | Momento de la divulgación/compromiso | Necesidades especiales de las partes interesadas | Barreras para el compromiso/participación | Acciones a tomar para reducir las barreras al compromiso/participación | Persona responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partes afectadas (Enumere cada parte interesada en una fila diferente) |  |  |  |  |  |  |  |
| Comunidad A | -Actividades, riesgos e impactos del proyecto -Proyecto GRM | -Reunión de la comunidad -Folleto/póster en el tablón de anuncios de la comunidad -Mensajes de texto | -Antes del inicio de las actividades del proyecto (o puede ser más específico si se conoce) | -Información traducida y difundida al dialecto local. | -Algunas partes de la comunidad son muy remotas y los residentes no tienen transporte para asistir a las reuniones o ir a la oficina para presentar quejas. | -Proporcionar transporte al lugar de la reunión / presentar una queja -Hacer que la persona responsable de recibir la queja vaya donde está la persona -Organizar reuniones separadas con grupos en partes remotas de las comunidades | Gerente de proyecto |
| Otras partes interesadas (enumere cada parte interesada en una fila diferente) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ministerio de Medio Ambiente | -Actividades, riesgos e impactos del proyecto -Progreso del proyecto | -Correo electrónico | -Previo al inicio de las actividades del proyecto -A lo largo de la ejecución del proyecto ( o puede ser más específico si se conoce) | N / A | N / A | N / A | Gerente de proyecto |
| Grupos vulnerables/desfavorecidos (enumere cada parte interesada en una fila diferente) Los grupos vulnerables incluyen: personas con discapacidades, personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), miembros de hogares encabezados por mujeres, organizaciones de mujeres y agricultores sin tierra. |  |  |  |  |  |  |  |
| Agricultores sin tierra | -Actividades, riesgos e impactos del proyecto -Proyecto GRM -Procedimientos de manejo de plagas | -Reunión de la comunidad -Folleto/póster en el tablón de anuncios de la comunidad | -Previo al inicio de las actividades del proyecto -Durante la ejecución del proyecto ( o puede ser más específico si se conoce) | -Información traducida y difundida al dialecto local. | -No puedo asistir a las reuniones por la mañana. -La mayoría solo habla el dialecto local y no el lenguaje formal | -Organizar reuniones por las tardes. -Contratar traductor/persona que domine el dialecto local | Gerente de proyecto |

# Anexo 3: Plantilla del plan de participación de las partes interesadas (proyectos de bajo riesgo)

Tabla de contenido

Lista de acrónimos

Introducción

Descripción general del Proyecto Hotspot del Caribe

Esta sección debe incluir una descripción general del proyecto principal, incluidos sus componentes. Esta descripción puede ser estándar en todos los SEP del subproyecto.

Descripción del subproyecto

Describa brevemente el subproyecto.

- Objetivos

- Ubicación

- Actividades a realizar

- Breve resumen de los riesgos ambientales y sociales

Incluir el propósito del Plan de Participación de las Partes Interesadas

Consideraciones de Covid-19 para la participación de las partes interesadas

Incluya una descripción de cómo se incluirá la prevención de covid-19 en el proceso de participación de las partes interesadas, por ejemplo, distanciamiento social, proporcionar mascarillas, desinfectante, realizar consultas virtuales, etc.

Documentación de las actividades de participación de las partes interesadas

Resuma cómo se documentarán las actividades de participación de las partes interesadas, por ejemplo, actas de reuniones, grabaciones, etc.

Responsabilidades y recursos de participación de las partes interesadas

Responsabilidades

Incluir una tabla que muestre la(s) persona(s) responsable(s) de la gestión e implementación de la SEP.

Tenga en cuenta que la tabla que se presenta a continuación representa un ejemplo. Los roles y responsabilidades pueden ser diferentes en diferentes subproyectos. Incluya las funciones y responsabilidades que son relevantes para su subproyecto.

| Rol/Título del puesto | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Gerente de proyecto Especialista/s ambiental y social | - Gestionar e implementar el Plan de Participación de las Partes Interesadas (SEP) - Difusión de la información del proyecto |
| Especialista ambiental y social | - Interactuar con las partes interesadas y responder a los comentarios o preguntas sobre el proyecto o el proceso de consulta. - Proporcionar información de contacto si las partes interesadas tienen preguntas o comentarios sobre el proyecto o el proceso de consulta. - Documentar cualquier interacción con las partes interesadas externas. - Mantener base de datos, registros para SEP - Coordinar reuniones públicas, talleres, grupos focales, etc. - Asegurar de que el SEP se cumpla y se siga correctamente. - Sensibilizar sobre la SEP a la unidad ejecutora del proyecto, a los empleados de las empresas contratadas y a las partes interesadas externas pertinentes. |

Esta sección debe incluir una breve declaración de cómo el SEP/GRM estará disponible para el personal, los beneficiarios, etc.

Recursos

Incluya una tabla que incluya el costo/presupuesto para implementar SEP.

Tenga en cuenta que la tabla que se presenta a continuación es un ejemplo. Las partidas presupuestarias pueden ser diferentes en diferentes subproyectos. Incluya los elementos del presupuesto y los costos que sean relevantes para su subproyecto.

| Elemento de presupuesto | Costo |
| --- | --- |
| Material de impresión |  |
| Transporte |  |
| Alquiler de espacios para reuniones |  |

Mecanismo de Reparación de Quejas

Para todos los subproyectos en los que se aplique un estándar ambiental o social del Banco Mundial, el beneficiario debe proporcionar a las comunidades locales y otras partes interesadas relevantes un medio para presentar una queja, y mediante la cual esta queja pueda ser considerada y resuelta satisfactoriamente.

Este mecanismo de quejas debe incluir, como mínimo, los siguientes elementos:

- Información de contacto de correo electrónico y teléfono de la organización beneficiaria.

- Información de contacto de correo electrónico y teléfono para el Equipo de Implementación Regional del CEPF.

- Los datos de contacto de la Línea Directa de Ética de CI (teléfono: +1-866-294-8674 / portal web: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/10680/index.html ).

- Una declaración que describa cómo informará a las partes interesadas sobre los objetivos del subproyecto y la existencia del mecanismo de quejas (p. ej., carteles, letreros, avisos públicos, anuncios públicos, uso de idiomas locales).

- Una declaración de que compartirá todas las quejas, y una respuesta propuesta, con el Equipo de Implementación Regional y el Director de Subvenciones del CEPF dentro de los 15 días. Si el reclamante no está satisfecho después de la respuesta, puede presentar la queja al Director Ejecutivo de CEPF a través de la Línea Directa de Ética de CI. Si el reclamante no está satisfecho con la respuesta del Director Ejecutivo del CEPF, puede presentar la queja ante el Banco Mundial a través del Servicio de Reparación de Quejas (GRS) del Banco Mundial.

El reclamante tiene la opción de acercarse al Banco Mundial, si encuentra que el GRM establecido no puede resolver el problema. Debe tenerse en cuenta que, idealmente, solo se debe acceder a este GRS una vez que el mecanismo de quejas del proyecto se haya utilizado primero sin una resolución aceptable. Los procedimientos del Banco Mundial requieren que el reclamante exprese sus quejas por escrito a la oficina del Banco Mundial en Washington DC completando el formulario de quejas GRS del banco, que se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.worldbank.org/en/projects- operaciones/productos-y-servicios/servicio-de-reparacion-de-quejas#5. Los formularios completos se aceptarán por correo electrónico, fax, carta y entrega en mano al GRS en la sede del Banco Mundial en Washington o en las oficinas de país del Banco Mundial.

Correo electrónico: 	grievances@worldbank.org

Fax: 	+1-202-614-7313

Por carta: 	Banco Mundial

Servicio de Reparación de Quejas (GRS)

MSN MC 10-1018 NO,

Washington, DC 20433, EE. UU.

Abordar la violencia de género

El concesionario también deberá hacer disposiciones especiales para las quejas relacionadas con la violencia de género (VG), debido a la necesidad de que las quejas sean manejadas por personas con capacitación especializada y que adopten un enfoque centrado en el sobreviviente. El beneficiario recibirá los datos de contacto de un proveedor de servicios de violencia basada en género en el país del proyecto y deberá incluirlos en sus mecanismos de presentación de quejas. Los sobrevivientes de VG tendrán la opción de contactar directamente al proveedor de servicios de VBG, quien, a su vez, informará a la Secretaría del CEPF, con el consentimiento expreso del sobreviviente.

Siguiendo la guía anterior, describa el mecanismo de quejas que utilizará.

https://www.cepf.net/resources/ecosystem-profile-documents/caribbean-islands-ecosystem-profile-diciembre-2019

No es probable que las actividades propuestas tengan impactos ambientales significativos o irreversibles.

La estrategia de participación y comunicación del RIT que se desarrollará dentro de los primeros tres meses de la implementación del proyecto también puede incluir pasos adicionales.